## Slide 1
XOP 海外原液販売
海外展開戦略と実行計画
KICHI
Crux
2026年4月

## Slide 2
前提整理
① 販売対象
全方位ではなく 目星のある特定バイヤーへの 直接販売
② 独占代理権
キーストン社より 海外販売の独占権取得済み ✓
③ 特許なし（意図的）
成分開示を避ける トレードシークレット戦略 → NDAが唯一の ノウハウ保護手段

## Slide 3
ビジネスモデル
キーストン社（製造）
独占代理権（取得済み）↓
我々 Crux
原液販売 $5,000/L ↓
特定バイヤー（目星あり）
施工・販売・FC展開 ↓
エンドユーザー / sub-FC
収益メトリクス
仕入
約 11万円 / L
販売
$5,000 / L（約75万円）
利益
約 50万円 / L
在庫
40 L
最大利益ポテンシャル 2,000万円

## Slide 4
販売前に準備するもの
準備物
状況
担当
期限
NDA（秘密保持契約）英語版
⚠ 未作成【最優先】
宮脇＋弁護士
2週間
原液販売契約書 英語版
未作成
宮脇＋弁護士
2週間
英語版TDS（技術仕様書）
70% 作成可
宮脇＋AI
1週間
英語版SDS（安全データシート）
キーストンから取得必要
吉岡→キーストン
要確認
価格・最小ロット・支払い条件
未確定
吉岡＋宮脇
即日
英語版見積書フォーマット
未作成
宮脇＋AI
2〜3日
輸出規制確認（市場ごと）
未確認
宮脇
1〜2週間
物流・送金手配
未整備
宮脇
1〜2週間

## Slide 5
リスクと対策
★★★
ノウハウ流出
特許なし＝NDAが唯一の盾
対策：NDA必須締結・違反時の損害賠償条項を明記
★★★
代金未回収
海外送金リスク
対策：前払い100%を原則 / 信用状（L/C）対応
★★☆
品質クレーム
施工不良による評判毀損
対策：施工マニュアル提供＋「施工品質は買主責任」を契約に明記
★★☆
輸出規制違反
各国化学物質規制
対策：ドバイ・ハワイの規制を事前確認
★★☆
輸送中の変質
液剤の品質劣化
対策：保管・輸送条件をキーストンに確認。適切な梱包指定

## Slide 6
Todo・担当・期限
今すぐ（今週）
□ 価格・最小ロット・支払い条件の確定 （吉岡＋宮脇）
□ キーストン社への確認5項目を送付 （吉岡） • SDS日本語版の有無 • 全成分CAS番号 • VOC含有量 • 保管・輸送条件 • 容器サイズ・賞味期限
1〜2週間以内
□ NDA英語版テンプレート作成 （宮脇＋AI → 弁護士レビュー）
□ 原液販売契約書テンプレート作成
□ 英語版TDSドラフト作成
□ 英語版見積書フォーマット作成
□ 仕向け国の輸出規制確認
キーストン回答後
□ 英語版SDS完成
□ TDS最終版完成
□ 物流・送金ルート確定
□ バイヤーとのNDA締結
□ 販売契約締結 → 入金確認 → 発送

## Slide 7
絶対に守るルール
特許なし ＝ 秘密が漏れたら終わり
・ NDAなしで原液を渡すことは「設計図を渡すこと」と同じ
・ 販売契約より先に NDA を締結すること
・ これだけは絶対に守る
Next Action → キーストン社への確認事項を今週中に送付

## Slide 8
市場 | 緊急度 | 難易度 | 状況
ドバイ | 🔴高 | 中高 | 9/27展示会まで5ヶ月。中東・欧州の入り口
ハワイ | 🟠中 | 低 | 実績済み（3日で100万円）。再現性を固める段階
台湾 | 🟡低中 | 低 | 日本文化親和性高い、知人あり。規制も容易
シンガポール | 🟡低中 | 中 | 既存ガイドでTop推奨。英語対応、高級市場大
韓国 | 🟡低中 | 中 | 知人あり、慎重判断中
フィリピン | 🔵低 | 中高 | 高田会長コネクション。規制PMPIN手続きが複雑
6市場の現実的評価

## Slide 9
項目 | 出典 | 内容
製品名・概要 | 英語パンフ | Protocare XOP, fluoropolymer penetrating coating
対応素材 | 英語パンフ | Granite, marble, limestone, terrazzo, sandstone, andesite
使用量 | 英語パンフ | 0.12–0.18 L/m²
塗布回数 | 英語パンフ | 2–3 coats
乾燥時間 | 英語パンフ | Touch dry in 2 hours (at 20°C)
施工方法 | 英語パンフ | Roller, brush
施工温度範囲 | 英語パンフ | 5°C – 35°C
成分組成（部分） | 英語パンフ | Silica 9.3–9.6%, Inorganic polymer 49.4–50.9%, Water 26.9–28.7% 等
汚染テストデータ | 英語パンフ | Oil, salad oil, engine oil → 0汚染
透水性データ | 英語パンフ | 0.3ml（JIS基準0.5ml以下をクリア）
吸水防止効果 | 英語パンフ | 95% water absorption prevention
浸透深さ | 英語パンフ | 平均1mm
UV耐性根拠 | UV資料 | Si-O bond 106 kcal/mol, 解離波長270nm（太陽UV範囲外）
耐熱性 | 比較表 | No change at 200°C
耐酸・耐アルカリ | 比較表 | JIS K 5600 6.1準拠
施工実績 | 英語パンフ | Roppongi Hills, Otemachi Building等
TDS（技術仕様書）
既存資料から作れる項目 ✅
→ TDSは約70%完成できる。今すぐドラフト作成可能。
不足項目 | 重要度
製品コード・SKU | 中
容器サイズ（1L / 5L / 18L 等） | 高
液体密度・比重 | 中
pH値 | 中
VOC含有量（g/L） | 高 ※ハワイはEPA規制あり
保存温度・推奨期間（賞味期限） | 高
撥水接触角（°）の実測値 | 高
保証年数の公式表明（10年） | 高
カラーバリエーション（透明のみか） | 低
TDSで不足している項目 ❌（キーストン社に確認必要）

## Slide 10
セクション | 充足度 | 内容
Section 1: 製品識別 | 60% | 製品名・用途はある。緊急連絡先・海外住所なし
Section 3: 成分 | 40% | 成分名・%はある。CAS番号がTiO2以外すべて「Not disclosed」
Section 5: 消防 | 80% | Non-combustible（不燃性）は確認済み
Section 9: 物性 | 30% | 水性・溶剤フリーのみ。密度・pH・引火点なし
Section 10: 安定性 | 70% | UV安定、耐熱200°C、耐酸・耐アルカリ確認済み
SDS（安全データシート）
既存資料から使える項目 ✅（全16セクション中）
→ SDSは約25%しか作れない。
セクション | 不足内容 | 重要度
Section 2: 危険有害性 | GHS分類（Hステートメント・Pステートメント） | 必須
Section 3: 成分 | 全成分のCAS番号 | 必須
Section 4: 応急処置 | 皮膚・眼・吸入・誤飲時の対処法 | 必須
Section 6: 漏出対応 | 流出時の対処・回収方法 | 必須
Section 7: 取扱・保管 | 保管温度・湿度・相溶禁止物質 | 必須
Section 8: ばく露防止 | 許容濃度・必要PPE（手袋・眼鏡等） | 必須
Section 9: 物性 | 密度・pH・粘度・引火点・蒸気圧 | 必須
Section 11: 毒性 | LD50・皮膚刺激・眼刺激データ | 必須
Section 12: 環境影響 | 水生毒性・生分解性 | 必須
Section 13: 廃棄 | 国別廃棄規制 | 中
Section 14: 輸送 | UN番号・危険物分類（IATA/IMDG） | 必須
Section 15: 規制情報 | 米国TSCA・UAE・各国法規制 | 必須
SDSで絶対に不足している項目 ❌ （製造元=キーストン社からしか取れない）